## Cronograma FinanzaViva
CRONOGRAMA – FinanzaViva ¦ Diagrama de Gantt ¦ Abril – Agosto 2026
Objetivos / Fases | Actividades | Responsables | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto
|  |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1
1. Planificación & Análisis & Configuración & Setup | Definición de requerimientos | Jhonnathan Villa & Felipe Molina | bar: Abril S2
| Diseño de arquitectura del sistema | Jhonnathan Villa & Felipe Molina | bar: Abril S2
| Diseño de base de datos | Felipe Molina | bar: Abril S2
| Prototipo UI/UX | Jhonnathan Villa & Felipe Molina | bar: Abril S3
| Setup backend NestJS + Prisma + PostgreSQL | Felipe Molina | bar: Abril S3
| Setup frontend Angular + estructura modular | Felipe Molina | bar: Abril S3
| Configuración entornos y repositorios para trabajar en equipo | Jhonnathan Villa & Felipe Molina | bar: Abril S3
2. Identificar Dificultades en Jovenes de 18 a 25 años mediante encuestas | Elaboracion de encuestas en Google Forms | Jhonnathan Villa | bar: Abril S1
| Aplicación de encuestas a jovenes entre 18 a 25 años | Jhonnathan Villa | bar: Abril S1
| Análisis de respuestas de encuestas | Jhonnathan Villa
3. Desarrollo Backend | Módulo Autenticación (login/registro/recovery) | Felipe Molina | bar: Abril S4
| Módulo Perfil de usuario (XP, niveles, rango) | Felipe Molina | bar: Abril S4
| Módulo Gamificación (logros, insignias, rachas) | Felipe Molina | bar: Abril S4
| Módulo Gestor financiero (ingresos/gastos) | Felipe Molina | bar: Mayo S1
| Módulo Academia (lecciones, microlearning) | Felipe Molina | bar: Mayo S1
| Módulo Quizzes (preguntas, recompensas) | Felipe Molina | bar: Mayo S1
| Módulo Simulador financiero (turnos, multijugador) | Felipe Molina | bar: Mayo S2
| Módulo Dashboard (resumen, estadísticas) | Felipe Molina | bar: Mayo S2
4. Desarrollo Frontend | Componentes base + sistema de diseño Angular | Felipe Molina | bar: Mayo S4
| Pantallas Autenticación y Perfil | Felipe Molina | bar: Mayo S4
| Pantallas Gamificación y Logros | Jhonnathan Villa & Felipe Molina | bar: Junio S2
| Pantallas Gestor financiero + gráficas | Felipe Molina
| Pantallas Academia y Quizzes | Jhonnathan Villa & Felipe Molina | bar: Junio S3
| Pantallas Simulador financiero (UI turnos) | Jhonnathan Villa & Felipe Molina
| Dashboard principal + estadísticas visuales | Felipe Molina | bar: Junio S1
5. Integración & Testing | Integración backend-frontend por módulo | Felipe Molina
| Pruebas unitarias backend (Jest) | Felipe Molina
| Pruebas E2E y flujos completos | Felipe Molina
| Corrección de bugs y refinamiento | Jhonnathan Villa
6. Documentación & Despliegue | Documentación técnica (API, arquitectura) | Jhonnathan Villa
| Manual de usuario y guía de instalación | Jhonnathan Villa
| Despliegue en servidor / preparación demo | Felipe Molina
7. Evaluar la usabilidad, efectividad y nivel de compromiso generado por la aplicación mediante encuestas | Elaboracion de encuestas en Google Forms | Jhonnathan Villa | bar: Abril S1
| Recopilación de respuestas y opiniones | Jhonnathan Villa
| Análisis de respuestas de usuarios | Jhonnathan Villa
8. Presentación Final | Sustentación y presentación final del proyecto | Jhonnathan Villa & Felipe Molina | bar: Agosto S1
■ Actividad planificada | Proyecto: FinanzaViva ¦ Inicio: 06/04/2026 ¦ Fin: 07/08/2026